## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | ENERO-ABRIL 2016
| Nombre del Profesor: | RICARDO CASTRO VALDIVIA
| Grupo: | ITI 7A V-S
| Materia: | REDES
| No. De Equipo: | APLICACIÓN DE ESCRITORIO PARA COTIZAR ROPA
| Nombre del proyecto: | DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL
Integrantes del equipo:
| 1 | Machuca Rojas Francisco Javier
| 2 | Espinoza Gomez Hector Rene
| 3 | Fernandez Vazquez Luis Angel
| 4 | Julieta Vicente Vega
| 5 | Elvia Areli Gonzalez Barco
| 6 | Jesus Pablo Martinez

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 |  | Reunión con el equipo | Terminado | DESARROLLAR LA PROPUESTA DE VALOR | PROPUESTA.DOCX | Machuca Rojas Francisco Javier
1 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALISAR EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE | PROPUESTA.DOCX | Julieta Vicente Vega
2 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR VALIDACION DE PROPUESTA DEL PROYECTO | PROPUESTA.DOCX | Elvia Areli Gonzalez Barco
2 |  | Otro | Terminado | BOCETOS A MANO DE LA PROPUESTA | ARCHIVO NO GENERADO | Machuca Rojas Francisco Javier
2 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA | PL_NEGOCIOS.DOCX | Julieta Vicente Vega
3 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR OBJETIVOS DEL PROYECTO | PL_NEGOCIOS.DOCX | Machuca Rojas Francisco Javier
3 |  | Reunión con el equipo | Proceso | REALIZAR JUSTIFICACION DEL PROYECTO | PL_NEGOCIOS.DOCX | Espinoza Gomez Hector Rene
4 |  | Reunión con el equipo | Proceso | VALIDACION DE PROPUESTA | PROPUESTA.DOCX | Elvia Areli Gonzalez Barco
4 |  | Diseño del software | Terminado | DESAROLLLAR PROPUESTA DE MOCKUPS DE LA APLICACIÓN MOVIL | MK.JPG | Espinoza Gomez Hector Rene
5 |  | Reunión con el equipo | Terminado | DISEÑAR EL LOGOTIPO DE LA APLICACIÓN MOVIL | TRYC.JPG | Fernandez Vazquez Luis Angel
6 |  | Reunión con el equipo | Terminado | CASO DE DESARROLLO | CASO_DESARROLLO.DOCX | Machuca Rojas Francisco Javier
6 |  | Reunión con el equipo | Proceso | REALIZAR LA DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN | PL_NEGOCIOS.DOCX | Julieta Vicente Vega
7 |  | Reunión con el equipo | Proceso | REALIZAR TIEMPO ESTIMADO DE LA APLICACIÓN | PL_NEGOCIOS.DOCX | Espinoza Gomez Hector Rene
7 |  | Reunión con el equipo | Proceso | PLAN DE NEGOCIOS | PL_NEGOCIOS.DOCX | Elvia Areli Gonzalez Barco
8 |  | Reunión con el equipo | Terminado | ELABORAR EL EQUIPO DE TRABAJO Y ROLES | EQUIPO_DE_TRABAJO.DOCX | Machuca Rojas Francisco Javier
9 |  | Diseño gráfico | Terminado | RENOVAR LOS MOCKUPS DE LA APLICACIÓN | MOCKUPS.RAR | Julieta Vicente Vega
9 |  | Diseño del software | Terminado | REALIZAR CASOS DE USO | CASOS_DE_USO.JPG | Espinoza Gomez Hector Rene
10 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR DIAGRAMA DE SECUENCIA | DIA_SECUENCIA.JPG | Espinoza Gomez Hector Rene
10 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR DIAGRAMA DE ACTIVIDADES | DIA_ACTIVIDADES.JPG | Espinoza Gomez Hector Rene
10 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR DIAGRAMA DE COMPONENTES | DIA_COMPONENTES.JPG | Espinoza Gomez Hector Rene
10 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR DIAGRAMA DE CLASES | DIA_CLASES.JPG | Espinoza Gomez Hector Rene
11 |  | Reunión con el equipo | Terminado | VERSION 2 PLAN DE NEGOCIOS | PLAN_DE_NEGOCIOS.DOCX | Machuca Rojas Francisco Javier
12 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR DIAPOSITIVAS DE PRESENTACION | PRESENTACION.PPT | Elvia Areli Gonzalez Barco
13 |  | Reunión con el equipo | Terminado | VERSION 2 CASO DE DESARROLLO | CASO_DESARROLLO.DOCX | Machuca Rojas Francisco Javier
14 |  | Reunión con el equipo | Terminado | REALIZAR JUSTIFICACION DEL MODELADO | MODELADO DE CALIDAD | Fernandez Vazquez Luis Angel
15 |  | Reunión con el equipo | Terminado | CONCLUSIONES DEL PROYECTO | CONCLUSION

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro